## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El usuario no tiene una forma clara de acceder a las funciones | El programa mostrará un menú al iniciar | El programa deberá ofrecer un menú que centralice el acceso a todas las funciones | Administrador | Diseñar un menu de inico 1.Registar botellas 2.Consultar Inventario 3.Eliminar productos 4.Informe diario de productos 5.Salir | Michael Sopalo | 1 | 2026-01-22 | Media | Terminado | Cada opción abre su función y solo cierra con "Salir" | Navegación del sistema | Menú principal
REQ002 | No hay forma de ingresar productos al inventario | El programa permitirá registrar nombre, cantidad, lote y precio | El programa deberá permitir el ingreso y almacenamiento de nuevos productos | Administrador | 1. Ingresar nombre, cantidad, lote y precio. 600ml=BOT600 1 ltr=BOT1LT 5 ltr=BOT5LT BIDON=BIDON. | Michael Sopalo | 2 | 2026-06-26 | Media | Terminado | El producto registrado aparece en la consulta | Alta de productos | Registro de productos
REQ003 | El usuario no puede ver qué productos hay almacenados | El programa mostrará todos los productos en una tabla ordenada | El programa deberá mostrar todo el inventario de forma ordenada y legible | Administrador | 1. Ingresar COD de produucto 2. Mostrar los datos en columnas. 3. Guardar prodcutos. | Luis Yanez | 1 | 2026-06-29 | Media | Terminado | Se listan todos los productos con sus cantidades | Ver el stock | Consulta de inventario
REQ004 | Búsqueda lenta de productos | El programa buscará un producto por nombre o código | El programa deberá localizar rápidamente un producto según un criterio de búsqueda | Administrador | 1. Ingresa COD de busca. 2. Mostrar el resultado o avisar si no existe. | Luis Yanez | 2 | 2026-07-03 | Media | Terminado | Muestra el producto si existe; avisa si no | Encontrar un producto | Búsqueda de Productos
REQ005 | Las cantidades cambian y deben estar al día | El programa permitirá modificar la cantidad de un producto | El programa deberá mantener actualizadas las cantidades del inventario | Administrador | 1. Buscar el producto por COD a modificar. 2.Mostrar la actualizacion | Michael Sopalo | 1 | 2026-07-03 | Media | Terminado | La cantidad cambia al nuevo valor | Ajustar cantidades | Actualización de stock
REQ006 | Productos descontinuados siguen ocupando el inventario | El programa permitirá eliminar un producto | El programa deberá retirar del inventario los productos que ya no se manejan | Administrador | 1. Buscar por el COD del producto. 2. Confirmar la eliminación por COD. 3. Actualizar el inventario. | Michael Sopalo | 1 | 2026-07-03 | Media | Terminado | El producto borrado ya no aparece | Dar de baja productos | Eliminación de productos
REQ007 | El usuario no se entera cuando un producto está por agotarse | El programa avisará cuando la cantidad sea menor a un mínimo | El programa deberá advertir cuando un producto esté por agotarse | Administrador | 1. Definir una cantidad mínima. 2. Comparar el stock de cada producto con ese mínimo. 3. Mostrar una alerta en los que estén por debajo. | Luis Yanez | 1 | 2026-07-06 | Media | Terminado | Los productos bajo el mínimo se marcan | Aviso de stock mínimo | Alerta de stock bajo
REQ008 | Falta un resumen del estado del inventario | El programa generará un informe con entradas, salidas y stock | El programa deberá generar un resumen del estado diario del inventario | Administrador | 1. Reunir entradas, salidas y stock de cada producto. 2. Calcular los totales del día. 3. Mostrar y guardar el informe. | Luis Yanez | 1 | 2026-07-06 | Media | Terminado | El informe muestra totales y stock correctos | Resumen del día | Informe diario
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Media |  | Michael Sopalo
| QUE | El programa mostrará un menú al iniciar |  | PARA QUE | El programa deberá ofrecer un menú que centralice el acceso a todas las funciones |  | COMO | Diseñar un menu de inico 1.Registar botellas 2.Consultar Inventario 3.Eliminar productos 4.Informe diario de productos 5.Salir
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú principal
| PRUEBA |  | Cada opción abre su función y solo cierra con "Salir" |  |  | COMENTARIOS | Navegación del sistema